Capítulo VI

Procedimientos de aseguramiento de la calidad del proyecto

1.    Principios básicos que deben regir los procesos de revisión e inspección del proyecto.

El siguiente cuadro muestra los principios básicos que deben ser considerados para desarrollar un proyecto de calidad, que incluya instancias de revisión e inspección en cada una de sus etapas, y que permita alcanzar los objetivos propuestos.

Cuadro 26 Principios Básicos que Deben Regir los Procesos de Revisión e Inspección del Proyecto

Un elevado objetivo de protección del sistema de salud requiere de un alto grado de especialización de los participantes del proyecto. Especial atención se requiere en los aspectos de análisis y detallamiento de los componentes, además de construcción e inspección de la obra.

Los procesos de diseño y construcción deberán desarrollarse cumpliendo los principios y conceptos de calidad definidos por ISO9000.

En toda etapa del proyecto deberá efectuarse un chequeo al interior de cada especialidad y un chequeo cruzado entre especialidades.

Deberá desarrollarse en toda etapa del proyecto (diseño y construcción) una inspección continua, independiente y efectiva. Los especialistas a cargo del diseño y de la construcción deberán desarrollar sus actividades en conciencia de esta situación.

Antes de que los planos finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás disciplinas para revisiones y comentarios.

Todo estándar de calidad exigido en el proyecto debe encontrarse documentado. No se debe aceptar acuerdos tácitos o exigencias implícitas.

La inspección técnica deberá estar integrada por un grupo multidisciplinario de especialistas, de calidad acorde con los requerimientos del proyecto. El grupo de especialistas deberá estar compuesto por los especialistas indicados en el cuadro 24.

La inspección técnica velará por el cumplimiento de todas las disposiciones establecidas en los documentos de licitación.

La inspección técnica procurará desarrollar una función preventiva más que correctiva.

Todo sistema, equipo o componente estandarizado debe contar con una certificación que demuestre su seguridad para cumplir con los objetivos de protección del proyecto.

Toda modificación del proyecto original que se origine durante la etapa de construcción deberá ser aprobada por todas las partes: Institución, Director de proyecto, grupo coordinador, especialistas, inspección técnica y constructor. Las características de la modificación deberán quedar detalladas en el compendio As built de la obra.

Los materiales, sistemas o equipos definidos en las especificaciones del proyecto podrán ser reemplazados por un equivalente técnico propuesto por el constructor, previa aprobación de todas las partes. Las características del equivalente técnico deberán estar claramente establecidas y detalladas en el compendio As built de la obra.

En todo proyecto con objetivo de protección de operación o inversión se deberá elaborar un compendio con la información As built del establecimiento. En proyectos con objetivo de protección de vida, el compendio de información As built deberá ser elaborado si es expresamente solicitado por la institución o el equipo coordinador del proyecto.

Otros principios que emanen de la experiencia de los equipos de trabajo.

- Programa de aseguramiento de calidad del proyecto. Etapa de estudio y diseño del proyecto.

El siguiente cuadro indica las tareas que se deben desarrollar a fin de garantizar una correcta ejecución del proyecto en sus etapas preliminares, de estudios de amenazas regionales y locales, y de diseño del proyecto.

#### Cuadro 27 #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Estudio y Diseño del Proyecto

#### Delimitación del proyecto

#### Definición de objetivos y alcances del proyecto

#### Definición del equipo de trabajo (Ver Cap. V)1

#### Definición de la institución

#### Definición del director de proyecto

#### Definición de equipo coordinador y planificador

#### Definición de especialistas para equipo de proyecto

#### Definición de consultores y empresas participantes

#### Definición de los revisores del proyecto en las distintas especialidades

#### Asignación y delimitación de funciones y responsabilidades1

#### De la institución

#### Del director del proyecto

#### Del equipo coordinador

#### Del equipo de proyecto

#### De los consultores y empresas participantes

#### De los revisores del proyecto

#### Definición de plan de trabajo

#### Definición de procedimientos de evaluación de los equipos profesionales

#### Definición de plazos de ejecución de los estudios y del diseño

#### Definición de presupuesto global para los estudios y construcción

#### Definición de canales y protocolos de comunicación

#### Entre especialistas y la institución, Director y equipo de coordinación

#### Entre especialistas

#### Calendarización de reuniones de coordinación entre especialidades y entre especialidades y la institución, Director y equipo de coordinación

#### Calendarización de entregas de actualizaciones de planos y especificaciones2

#### Definición de mecanismos de revisión, seguimiento y control durante la etapa de proyecto

#### Revisión por parte de la dirección del proyecto

#### Revisión al interior de la especialidad3

#### Revisión cruzada entre especialidades4

#### Revisión de profesionales externos

#### Definición de mecanismos de revisión de proyecto final5

#### Revisión general de cumplimiento de criterios de diseño

#### Revisión de memorias de cálculo

#### Revisión de planos de emplazamiento

#### Revisión de planos de arquitectura

#### Planos de distribución general de los cuerpos

#### Planos de plantas

#### Cortes y elevaciones

#### Planos de detalles y terminaciones arquitectónicas

#### Otros componentes arquitectónicos (Puertas, ventanas, escaleras, apéndices, letreros, etc.)

#### Cuadro 27 (Continuación) #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Estudio y Diseño del Proyecto

#### Revisión de planos estructurales

#### Planos de especificaciones generales

#### Planos de cimentaciones

#### Planos de plantas

#### Cortes y elevaciones

#### Detallamiento estructural (Véase Bases Metodológicas para Evaluación de Vulnerabilidad Sísmica de Edificaciones estructuradas con Pórticos de Hormigón Armado)

#### Revisión de planos de trazados de instalaciones básicas, líneas vitales, gases clínicos, ductos AC, conducciones eléctricas, etc.

#### Revisión de planos de montaje de equipamiento, mobiliario y otros componentes

#### Revisión de planos de detalles, conexiones y anclajes de componentes

#### Revisión de otros planos

#### Revisión de documentos de licitación

#### Revisión de especificaciones técnicas

#### Revisión de especificaciones para el montaje de equipos

#### Revisión de manual de construcción y procedimientos

#### Revisión de condiciones generales del contrato

#### Revisión de unidades de medidas, cantidades de obra, plazos de ejecución, presupuesto de la obra y formas de pago

#### Revisión de otros documentos de licitación

#### Definición de procedimientos de inspección durante la construcción

#### Listado de procedimientos constructivos que requieren de inspección e inspección especializada y tipo de inspección requerida

#### Listado de componentes y servicios que requieren de inspección e inspección especializada y tipo de inspección requerida

#### Características de los reportes esperados (ver Cuadro 29)

| Notas: | 1 | La selección de los profesionales de diseño, así como la asignación de responsabilidades debe efectuarse con especial cuidado. Los conflictos de intereses redundan en proyectos de menor calidad. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Cada disciplina debe trabajar con la información actualizada emitida por otras disciplinas. |
|  | 3 | Cada plano, especificación técnica o documento de licitación debe ser revisado por una persona de la especialidad distinta a la que lo elaboró. |
|  | 4 | Los proyectos multidisciplinarios deben ser revisados en cada etapa por todas y cada una de las disciplinas involucradas. |
|  | 5 | Antes de que los planos finales sean emitidos, deben ser entregados a las demás especialidades para revisiones y comentarios. |

#### Programa de aseguramiento de calidad del proyecto. Etapa de construcción del proyecto

El siguiente cuadro indica las tareas mínimas que se deben desarrollar a fin de garantizar una correcta ejecución del proyecto en su etapa de construcción.

#### Cuadro 28 #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

#### Condiciones para el inicio de la etapa de construcción

#### Planos de diseños finales aprobados

#### Especificaciones técnicas aprobadas

#### Documentos de licitación aprobados por las partes

#### Contrato celebrado

#### Definición de responsabilidades de la institución, Director y equipo de coordinación

#### Entregar al constructor un proyecto factible

#### Proveer el financiamiento necesario

#### Proporcionar el terreno adecuado para la obra

#### Elección de inspección técnica idónea

#### Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

#### Comunicar oportunamente a los especialistas y al constructor las modificaciones del proyecto

#### Mantenerse al tanto del avance y estado de la obra

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de funciones del equipo diseñador durante la etapa de construcción

#### Comunicar oportunamente a la institución, Director y equipo de coordinación las modificaciones al proyecto original

#### Asistir a la inspección técnica en materia de protección (Interprete de especificaciones técnicas)

#### Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

#### Evaluar alternativas de protección presentadas por el constructor a la inspección técnica

#### Conducir en terreno inspecciones especializadas

#### Emitir certificados de satisfacción de los trabajos

#### Definición de empresas consultoras y proveedores (Ver Cap. V)

#### Definición de funciones del constructor

#### Gestión de tramites administrativos y judiciales de la obra

#### Revisión de los planos de arquitectura, estructuras, equipamiento y de detalles recibidos

#### Revisión de especificaciones técnicas recibidas

#### Desarrollo de la obra conforme a planos y especificaciones

#### Solicitar a los proveedores las certificaciones de seguridad requeridas

#### Controlar el ritmo de avance de la obra

#### Controlar los recursos en la obra

#### Realización de ensayos y pruebas necesarios para garantizar la calidad del proyecto

#### Elaboración de reportes del estado de avance de la obra

#### Elaboración de programa de pagos a proveedores y subcontratistas

#### Mantención de libro de obra

#### Otras estipuladas en los contratos

#### Cuadro 28 (Continuación) #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

#### Definición de responsabilidades del constructor

#### Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto

#### Adquisición de materiales, contratación de mano de obra y celebración de subcontratos de calidad acorde a los requerimientos del proyecto

#### Responsabilidad sobre las acciones de sus subcontratistas

#### Responsabilidad sobre los métodos y secuencias constructivas

#### Actualizar oportunamente el libro de obra

#### Responder oportunamente a los requerimientos de la institución y equipo de coordinación, inspección técnica, especialistas del proyecto e inspectores externos

#### Proporcionar el acceso a inspecciones externas, inspecciones del Director, de la inspección técnica y otras especialidades a cargo del diseño de la obra1

#### Informar a la inspección técnica cualquier modificación, voluntaria o involuntaria, del proyecto original

#### Informar oportunamente a la inspección técnica y al equipo de coordinación los resultados de sus pruebas y ensayos

#### Responsabilidad sobre la seguridad en la obra durante el proceso constructivo

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de Inspección Técnica de Obra (inspección técnica) (Ver Cap. V)

#### Definición de funciones de la inspección técnica

#### Control permanente del programa de la obra

#### Revisión de procedimientos constructivos

#### Inspección permanente de calidad de materiales de construcción adquiridos

#### Constatación de calidad de la mano de obra empleada

#### Asistir técnicamente al constructor en materias específicas

#### Supervisión de trabajo de inspectores externos

#### Verificación de cumplimiento de requerimientos de proyecto

#### Participar en la toma de decisiones en materias críticas del proyecto o materias no normadas

#### Puente de comunicación permanente entre el contratista y la institución, el director y el equipo coordinador

#### Revisor permanente del libro de obra

#### Archivo y control de documentos contractuales

#### Constatación de medidas de seguridad durante la construcción

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de organismos externos encargados de inspección, ensayos y pruebas2

#### Elaboración de programa de inspección, ensayos y pruebas3

#### Cuadro 28 (Continuación) #### Programa de Aseguramiento de Calidad del Proyecto Etapa de Construcción del Proyecto

#### Definición de responsabilidades de organismos externos a cargo de inspección, ensayos y pruebas

#### Operar con independencia de la firma constructora

#### Tener conocimiento absoluto de los detalles y objetivos del proyecto

#### Tener conocimiento absoluto de los planos y especificaciones del proyecto

#### Tener conocimiento absoluto de las etapas del proceso constructivo

#### Inspeccionar en forma continua y efectiva los materiales, equipos y procedimientos utilizados en obra4

#### Extraer muestras representativas, acordes con los métodos y materiales empleados en obra

#### Entregar al constructor y la inspección técnica los reportes en forma oportuna (Ver Cuadro 29)

#### Otras establecidas en los contratos

#### Definición de canales y protocolos de comunicación de resultados de ensayos y pruebas

#### Del organismo a cargo de la inspección a la empresa constructora

#### De la empresa constructora a la inspección técnica

#### De la inspección técnica al equipo de diseño y a la institución

#### Compendio de información As built del establecimiento5

#### Listado de profesionales y especialistas que participaron del proyecto

#### Informes de peligro regional y local (sí corresponde)

#### Memorias de cálculo definitivas

#### Documentos de construcción

#### Reportes de inspección

#### Resultados de ensayos y pruebas

#### Certificaciones de seguridad de componentes y conformidad de las obras

#### Listado de códigos y estándares aplicados

#### Planos As built de componentes arquitectónicos y mobiliario

#### Planos As built del sistema estructural

#### Planos As built de los sistemas mecánicos y eléctricos y equipamiento

#### Planos As built de instalaciones básicas, gases clínicos, ductos AC, red de incendio, etc.

#### Otra información As built definida por la institución y el equipo de coordinación

#### Definición de criterios de aceptación de los trabajos

#### Término efectivo de las obras estipuladas en contrato

#### Conformidad con las especificaciones del proyecto

#### Compendio de información As-built del establecimiento aprobado

#### Ejecución de pruebas de funcionamiento de servicios, sistemas y equipos satisfactorias

#### Sanciones canceladas

#### Devolución de garantías

#### Recepción de la obra por parte de entidades fiscales

#### Entrega de la obra a la institución

#### Firma de actas de recepción final de obra

#### Otro criterio estipulado en el contrato

| Notas: | 1 | La institución mandante de la obra o los especialistas que participaron en la etapa de diseño podrán solicitar al constructor la paralización de las obras si no se constata el cumplimiento de los requerimientos de seguridad y estándares de calidad establecidos en el proyecto. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Todo equipo y herramienta utilizado en inspección, ensayo o prueba, deberá contar con certificación de calibración emitida por alguna institución reconocida. |
|  | 3 | El organismo encargado de los ensayos y pruebas deberá tener acceso a la obra en cualquier momento de la construcción. |
|  | 4 | El organismo a cargo de las pruebas y ensayos podrá rechazar el uso de determinados materiales y equipos. |
|  | 5 | El compendio de información As built del establecimiento deberá ser elaborado para todo edificio con objetivo de protección de operación o inversión. Para edificios con objetivo de protección de vida, el compendio de información As built deberá ser elaborado si es expresamente solicitado por la institución, el Director o el equipo coordinador. |

El siguiente cuadro resume los contenidos mínimos que deben figurar en reporte de inspección de actividades de obra.

Cuadro 29 Características de Reportes de Inspección de Obra

Reporte de Inspección, Ensayo o Prueba

Información general (fecha, hora, etc.)

Personal a cargo de la inspección, ensayo o prueba

Procedimiento de inspección, ensayo o prueba

Listado de equipos utilizados durante la inspección, ensayo o prueba

Certificación de entidad a cargo de calibración de los equipos y herramientas utilizados en la inspección

Resultados de la inspección, ensayo o prueba

Características de los materiales inspeccionados o ensayados

Características de procesos constructivos inspeccionados

Resultados de los ensayos de materiales o pruebas de funcionamiento

Actividades inspeccionadas desarrolladas y/o finalizadas en conformidad

Aspectos en los cuales no existe conformidad con planos, especificaciones, normas y/o códigos del proyecto

Reporte de No Conformidad

Descripción del aspecto no conforme (Incluido texto y/o croquis de especificación no conforme)

Ubicación del aspecto no conforme

Cuantificación del aspecto no conforme

Otra característica del aspecto no conforme

Actividades necesarias para corregir el aspecto no conforme

Procesos que deben corregirse para evitar la recurrencia de la no conformidad

Definir plazos para la corrección

- Referencias bibliográficas.

- Applied Technology Council, “ATC 51: U.S.-Italy Collaborative Recommendations for Improving the Seismic Safety of Hospitals in Italy”, California, 2000.

- Building Officials Code Administrators International, “International Building Code 2000”.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 368: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures”, Washington, D.C., 2001.

- Building Seismic Safety Council (BSSC), “FEMA 369: NEHRP Recommended Provisions for Seismic Regulations for New Buildings and Other Structures, Commentary”, Washington, D.C., 2001.

- Department of The Army, “ER 5-1-11: U.S. Army Corps of Engineers Business Process, Management”, Regulation, Washington, D.C., August 2001.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.1: Seismic Design Guidelines for Essential Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., December 1986.

- Departments of The Army, The Navy and The Air Force, “NAVY NAVFAC P-355.2: Seismic Design Guidelines for Upgrading Existing Buildings”, Technical Manual, Washington, D.C., September 1988.

- European Committee for Standardization, “Eurocode 8: Design of Structures for Earthquake Resistance. Part 1: General Rules, Seismic Actions and Rules for Buildings”, Brussels, 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 74: Reducing the Risk of Nonstructural Earthquake Damage, A Practical Guide”, Washington, D.C., September 1994.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 310: Handbook for the Seismic valuation of Existing Buildings”, Washington, D.C., 1998.

- Federal Emergency Management Agency, “FEMA 356: Prestandard and Commentary for the Seismic Rehabilitation of Buildings”, Washington, D.C., November 2000.

- Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD), “Building Standard Administrative Code, Part 1, Title 24, C.C.R”, December 2001.

- Patrucco, H., McGavin, G., “Survey of Non Structural Damage to Healthcare Facilities in the January 17, 1994 Northridge Earthquake”.

- Sistema Nacional de Protección Civil, Centro Nacional de Prevención de Desastres (CENAPRED), “Calidad en Diseño, Construcción y Supervisión de Obras: Comparación de la Práctica en México, Japón y EUA”, Memoria del Taller, 23 – 27 de Agosto, México, 1993.

- U.S. Army Corps of Engineers, engineering Division, Directorate of Military Programs, “TI 809-4: Seismic Design for Buildings”, Technical Instructions, Washington, D.C., December 1998.

Otras Referencias

- International Standard Organization, “ISO 9000:2000: Quality management systems, Fundamentals and vocabulary”.

- International Standard Organization, “ISO 9001:2000: Quality management systems, Requirements”.

- International Standard Organization, “ISO 9002:1994: Quality systems, Model for quality assurance in production, installation and servicing”.

- International Standard Organization, “ISO 9003:1994: Quality systems, Model for quality assurance in final inspection and test”.

- International Standard Organization, “ISO 12491:1997: Statistical methods for quality control of building materials and components”.

- International Standard Organization, “ISO 13485:1996: Quality systems, Medical devices, Particular requirements for the application of ISO 9001”.

- International Standard Organization, “ISO 13488:1996: Quality systems, Medical devices, Particular Requirements for the Application of ISO 9002”.