Manejo de Donaciones a través del SUMA durante Desastre por Riada  Ciudad de La Paz

Bolivia 2002

De fecha:    19 de Febrero de 2002

Antecedentes

El día 19 de febrero del presente año, una gran célula conectiva que se desplazó de Norte a Sud, provocó precipitaciones con tormentas eléctricas y granizada de gran intensidad superando record histórico.

Tuvo su inicio a horas 14:20 y culminó a horas 15:50 con un volumen total precipitado de 39,4 litros por metro cuadrado, generaron el desborde de ríos y quebradas en varias zonas de la ciudad de La Paz, originando inundaciones rápidas. El mayor daño se concentro  en la zona central de la ciudad por la presencia repentina de agua en calles y avenidas, causando muerte y heridas a transeúntes y vendedores cuyos anaqueles se encontraban  sobre las aceras.

La consecuencia de este suceso adverso fue la muerte de 80 personas, 122 heridos, 69 hospitalizados, 53 ambulatorios (Hospital de Clínicas-Hospital del Niño, Clínica Santa Isabel-Clínica Brasil).

- 15 viviendas destruidas, 51 viviendas afectadas, Interrupción de vías de acceso, destrucción de vehículos aproximadamente 20, derrumbe de muros Destrucción de obras de infraestructura –Anaqueles comercio público.

- Interrupción de servicios básicos (agua, luz, comunicaciones)

- Anegamiento y sobresaturación de aguas en viviendas, áreas de parqueo, subterráneos de edificios, locales comerciales, etc.

## Fuente:  EDAN DGSA Y PS, UPRED

Paralelo a esta actividad, se  realizo a partir del día 20 la Implementación del Sistema de Manejo de Suministros Humanitarios en desastres ¨SUMA¨.

## Actividades realizadas

- Con apoyo de OPS- OMS a través del Programa de Desastres  se alquilaron 5 equipos portátiles, uno para cada Bodega.

- Se convocó inmediatamente a técnicos del área de salud capacitados en SUMA.

- Se instaló  el SUMA en las Bodegas: Coliseo Cerrado, Responsable Téc.  Ramiro Vega, las Bodegas del Servicio Departamental de Salud de la Paz y Hospital de Clínicas se operaron con Técnicos Voluntarios de Visión Mundial., quienes desarrollaron su trabajo en forma rotativa.

- El SUMA CENTRAL se instalo en la Dirección General de Salud Ambiental,  Unidad de Preparativos a Emergencias y Desastres.

- Se realizaron reuniones con el despacho de la Alcaldía Municipal, para  trabajar con un solo  Sistema, debido a que ellos habían instalado equipos en red para el manejo de los suministros, se analizaron las conveniencias y se trabajo en equipo,  situación que beneficio tanto a la alcaldía como a los operadores del SUMA del Ministerio de Salud.

- Se coordinó con Caritas Bolivia, donde se acordó trabajar en el Sistema SUMA, con apoyo técnico, a la apertura de dos Bodegas más: una de Alimentos en ambientes de la Estación Central y otra de Medicamentos y vituallas en ambientes del Colegio San Jerónimo.

En total fueron 5 Bodegas instaladas y manejadas por el SUMA a cargo de 3 funcionarios del MSPS y 15 Técnicos voluntarios de Visión Mundial.

De los reportes de Suma Central se obtuvo los siguientes resultados:

Grafica Nro 1

Grafica Nro. 2

Problemas Generales

- Al inicio del trabajo faltaron téc. Capacitados en SUMA, para que pudieran hacerse cargo de las Bodegas, los que fueron capacitados no pudieron responder al momento de la emergencia, por lo que se realizó una capacitación relámpago en coordinación con Visión  Mundial, quién puso a disposición del Ministerio a 15 voluntarios que rotaron en las bodegas como Técnicos  Operativos del SUMA.

- Debido a fallas en cuanto a equipos, la instalación del SUMA en la Bodegas del Coliseo  fue tardía, lo que ocasiono  problemas en cuanto al registro oportuno de las donaciones, la Alcaldía estaba instalada con su propio Sistema. Posteriormente se coordinó satisfactoriamente y se trabajó en forma conjunta y se obtuvo la información completa, con respecto al ingreso y salidas de las donaciones.

- La parte logística para la recepción, almacenamiento y distribución fue una de las debilidades en  el manejo de las donaciones, los diferentes grupos voluntarios de diferentes instituciones u organismos provocó serios problemas,  sumándose a ello la presencia de los damnificados, en el mismo lugar de las donaciones (Bodega Coliseo Cerrado) .

- No se pudo establecer el SUMA en el Despacho de la Primera Dama, debido a un desacuerdo con el Sistema y por otra parte no estaban recibiendo donaciones, lo que no justificaba la implementación del mismo. Sin embargo no descartan la posibilidad de capacitarse y trabajar en el mismo sistema en posteriores emergencias.

- El manejo de unidades de peso era diverso y trajo confusiones en la totalización de los ITEMS.

- Faltaron técnicos con conocimientos  en medicina para el manejo de las Bodegas de medicamentos, esta situación dificultó y alargó el proceso de registro de medicamentos al sistema.

- Se sintió la falta de equipos de computación, lo que imposibilito crear mas Bodegas y así agilizar  la introducción de datos.

- Faltaron impresoras para cada Bodega, se hizo imposible sacar reportes diarios.

- Faltó credenciales, para facilitar el ingreso del personal a cargo del SUMA a las Bodegas.

- Falto medios de comunicación para cubrir necesidades de los operadores del SUMA (celulares o Handy)

- Faltó apoyo alimenticio y de transporte  a los operadores SUMA, durante 2 semanas se trabajo más de 14 horas continuas.

- Poca vigilancia  de las Bodegas, demasiada circulación de voluntarios dentro la mismas.

- No había control en las entregas de las donaciones, lo que originó dificultad en el registro de las salidas  donaciones.

- Se hizo moroso el ingreso de información, habían demasiadas muestras médicas y todas las donaciones habían sido mezcladas lo que demoró la clasificación y el registro.

#### Recomendaciones

- Dotar de equipos de computación + impresora  exclusiva, para los operadores del SUMA, cuando vuelva a ocurrir un problema de  emergencia o desastre

.

- Hacer respetar decisiones superiores que determinen la declaración en Comisión de personal capacitado para el manejo de las Bodegas SUMA en posteriores emergencias o desastres .

- Se debe identificar con anterioridad al suceso ambientes adecuados para el almacenamiento de las donaciones.

- Evitar salidas no registradas y estas deberán estar debidamente autorizadas.

- Los operadores SUMA para medicamentos  deben contar con conocimiento en bioquímica y farmacia, por lo que se debe capacitar Recursos  de esta área, además de crear redes con personas anticipadamente identificadas y con compromiso de trabajo ante cualquier emergencia, o caso contrario  se recomienda el manejo de un Vademécum como instrumento de consulta .

- Se recomienda fortalecer Convenios Interinstitucionales que posibiliten el la estandarización en manejo de donaciones con el SUMA inmediatamente suceda el evento, de manera que todo personal de apoyo, como voluntarios de ONGs, Scauts, personal paramédico de salud designado para el  manejo de suministros obedezca un solo mando, para lo que se debe identificar estos recursos y capacitar con el MISE (Manejo Logístico de Suministros Humanitarios.

- Se debe manejar  formularios únicos (form SUMA) para el registro de donaciones, lo que agilizará la introducción de datos en el Sistema.

- Estandarizar en manejo de unidades de medida

.

- o caso contrarío los operadores SUMA deben tener conocimientos de sobre el tema.

- Se sugiere que en caso sucediere un nuevo desastre, no ubicar las bodegas de donaciones junto a los albergues de los damnificados, por lo que cada SEDES deberá coordinar con las Alcaldías  para la identificación de Bodegas estratégicas que faciliten la Implementación del SUMA -MISE.

- Al mismo tiempo de establecimiento del SUMA – MISE, de acuerdo a sus capacidades organizar e identificar los recursos humanos, nombrar responsable y delegar funciones especificas.

- Se sugiere dotar de credenciales a los Operadores del SUMA- MISE, para evitar el infiltramiento de personas inescrupulosas dentro de las Bodegas.

- Se sugiere la adquisición de Handy o alquiler de Celulares para optimizar la comunicación de los operadores SUMA para el intercambio de criterios.

- Se debe fortalecer de equipos completos (computadora e impresora) durante el desastre, de manera que se cuente con reportes diarios para información a las autoridades y la identificación de necesidades para los damnificados.